## Hoja1
TAREA | ACTIVIDAD | PREDECESOR | DURACION (Días) | PARTICIPANTES
A | Creación de Git |  | 1 | Sanchez
B | GANTT | A | 1 | Gimenez
C | CPM | A | 1 | Gimenez
D | Informe | B, C | 1 | Sanchez
E | DER | D | 1 | Moreno y Sanchez
F | Diagrama de Clases | B, C | 1 | Guerrero y Sanchez
G | Creación de BDD | E | 1 | Moreno y Sanchez
H | Creación Modelo Clases | F | 7 | Todos
I | Creación Modelo Vista | H | 2 | Sanchez
J | Creación Modelo Controlador | I, G | 2 | Sanchez
K | Revisión de Documentación | J | 1 | Sanchez
L | Revisión de Cumplimientos de Objetivos | K | 1 | Todos
M | Testeo | J | 1 | Sanchez
N | Actualización de Informe | L, M | 1 | Sanchez
O | Carpeta de Campo Completa | N | 1 | Todos